Приложение №1

К приказу от 31.08.2011 г. № 39/29

Утверждаю

Директор школы

___________________  Карепина О.С.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ШУВОЙСКАЯ

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА

План

реализации

инициативы

Наша новая школа

П. Шувое, Егорьевский муниципальный  район

2011 г.

Проект

перспективного развития МОУ Шувойской СОШ, направленный на реализацию национальной образовательной инициативы

«Наша новая школа» на период 2011-2015г.

Паспорт программы.

| Наименование программы | Проект перспективного развития муниципального общеобразовательного учреждения Шувойская средняя общеобразовательная школа Егорьевского муниципального района, направленный на реализацию образовательной инициативы «Наша новая школа» на 2011 -2015 годы. |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | Послание Президента Д. Медведева Федеральному Собранию Российской Федерации. Письмо Министерства образования М.о. от 12.12.2011 № 12397-07п/07 в целях исполнения приказа Министерства образования М.о. от 28.02.2011 № 326 "О реализации национальной образовательной инициативы "Наша новая школа" в Московской области в 2011 году " и Решения августовской конференции педагогической общественности М.о. от 24.08.2011 г. |
| Заказчик программы | Муниципальное общеобразовательное учреждение Шувойская средняя общеобразовательная школа |
| Исполнители мероприятий программы | Муниципальное общеобразовательное учреждение Шувойская средняя общеобразовательная школа |
| Разработчик программы | Муниципальное общеобразовательное учреждение Шувойская средняя общеобразовательная школа |
| Главный распорядитель бюджетных средств | Администрация Егорьевского муниципального района |
| Цели и задачи программы | Организация обучения и воспитания так, чтобы помочь обучающимся научиться учиться, сохранять здоровье, жить вместе, действовать и понимать самого себя. Поставленная цель определяет задачи: 1. Создать условия для саморазвития участников образовательного процесса, повышения их личной ответственности за результаты образования и за жизненные достижения; 2. Развивать систему поддержки талантливых детей; 3. Создать условия для развития учительского потенциала; 4. Расширять пространство продуктивного общения и взаимодействия, обеспечивающего преемственность и методическое единство всей образовательной системы; 5. Организовать деятельность по сохранению и укреплению здоровья. |
| Целевые индикаторы и показатели результативности | Обновление образовательных стандартов в начальной школе 100%. Создана система поддержки талантливой молодёжи, участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах различного уровня. Курсовую подготовку пройдут 100% учителей школы. Увеличение материально-технического оборудования. Увеличение количества оздоровленных детей в учреждениях, оказывающих услуги организованного отдыха школьников. Организация отдыха на базе школы. 75% школьников вовлечены в спортивно-массовые мероприятия |
| Сроки и этапы реализации программы | 2011-2015 годы |
| Объёмы и источники финансирования | 1.500 тыс рублей |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы | 1) Реализация образовательных программ на основе ФГОС начального общего образования. 2) Создана школьная система мониторинга результатов освоения образовательных программ в рамках ФГОС начального общего образования. 3) Создан инструментарий мониторинга предметных, метапредметных компетенций выпускников начальной школы. 4)100% выпускников начальной школы примут участие в независимой системе оценки качества образования через мониторинговые исследования. 5)150 человек примут участие в творческих, интеллектуальных конкурсах, олимпиадах. 6) 5 человек примут участие в научно-практических конференциях. 9) Все учителя пройдут курсы повышения квалификации. 10) 8 учителей примут участие в школьном конкурсе методических разработок для педагогов, обучающихся и родителей. 13) 2 кабинета будут пополнены новым современным оборудованием 14)Создать 1 малую лабораторию для обеспечения проектной и исследовательской деятельности. 15) 200 человек примут участие в спортивно- массовых мероприятиях. 16) 185 человек обеспечены ежедневным горячим питанием. 17) 35 человек ежегодно обеспечены местами в школьном оздоровительном лагере 18) Проведение мониторинга здоровья школьников. |
| Организация контроля за исполнением программы | Муниципальное общеобразовательное учреждение Шувойская средняя общеобразовательная школа Управляющий совет школы |

Обоснование разработки программы и проблема.

Сегодня отечественная педагогика переживает период, не имеющий в ее истории аналогов по сложности, остроте и динамичности. Происходящие в стране перемены социально-экономического характера совпали по времени с общемировым процессом перехода от индустриального к информационному обществу.

Новые требования рыночной экономики и формирующегося информационного общества поставили нас перед необходимостью переосмыслить сущность всех образовательных целей и задач, форм и содержания обучения подрастающего поколения.

Из Послания Президента Дмитрия Медведева Федеральному Собранию Российской Федерации: «...Решающую роль в формировании нового поколения профессиональных кадров должно сыграть возрождение российской образовательной системы. Кроме того, система образования в прямом смысле слова образует личность, формирует сам образ жизни народа, передает новым  поколениям ценности нации.

Школьное образование представляет собой один из определяющих и самых длительных этапов жизни каждого человека. Является  решающим как для индивидуального успеха, так и для долгосрочного развития всей страны».

На основе предложений Президента была подготовлена Национальная образовательная стратегия — инициатива «Наша новая школа».  Ее составляющими стали пять направлений:

1. Возможность уже в школе раскрыть свои способности, сориентироваться в высокотехнологичном конкурентном мире.  Этой задаче должны соответствовать обновленные образовательные стандарты.

2. Разветвленная система поиска и поддержки талантливых детей, их сопровождения в течение всего периода становления личности.

3. Ключевая роль в школе принадлежит учителю. Система стимулов для лучших педагогов, постоянного повышения их квалификации, пополнения новым поколением учителей.

4. Российская школа не имеет права быть «ветхой» – и в прямом, и в переносном смысле этого слова. Сам облик школ, как по форме, так и по содержанию,  должен значительно измениться.

5. Приоритет здорового образа жизни должен быть в полной мере реализован в школе.

Проблема, которую предстоит решить в предстоящие пять лет — как реализовать направления из Президентской инициативы. Как школа должна не только передавать детям знания, но и должна сформировать личность гражданина страны, который обеспечит ее дальнейшее развитие и процветание?

Для решения выявленных проблем школа ставит следующую цель:

Организация обучения и воспитания так, чтобы помочь обучающимся научиться учиться, сохранять здоровье, жить вместе,  действовать и понимать самого себя.

Научиться учиться

Интеллектуальная                                                              Информационная

культура             Культура           Исследовательская	      культура

самоорганизации           культура

Сохранять здоровье

Физическое здоровье                                                   Нравственное

Психологическое             здоровье

здоровье

Научиться жить вместе

Другой человек - ценность

Принятие Другого	         Понимание Другого               Помощь Другому

Коммуникативная культура

Научиться действовать

Лидер

Профессионал

Использовать знания на практике                    Использовать знания для решения

теоретических проблем

##### Научиться понимать самого себя

Саморазвитие ученика

Мотивация	   Рефлексия	             Действия	       Эмоции

Поставленная цель определяет важнейшие задачи:

- Создать условия для саморазвития участников образовательного процесса, повышения их личной ответственности за результаты образования и за жизненные достижения;

- Развивать систему поддержки талантливых детей;

- Создать условия для развития  учительского потенциала;

- Расширять  пространство продуктивного общения и взаимодействия, обеспечивающего преемственность и методическое единство всей образовательной системы;

- Организовать  деятельность  по сохранению и укреплению здоровья.

Приоритетные направления:

- Обновление образовательных стандартов.

- Система поддержки талантливой молодёжи.

- Развитие учительского потенциала.

- Современная школьная инфраструктура.

- Здоровье школьников.

- Развитие самостоятельности образовательной системы.

Обновление образовательных стандартов.

Переход на новые образовательные стандарты поэтапно в школе введен с 2010 года и будет  вводиться с 2011-2012 учебного года в первых классах. С 2014 года  федеральный образовательный стандарт основного общего образования будет введен в 5-х классах.

Введение ФГОС включает следующие мероприятия:

- Изучение и внедрение в образовательный процесс стандартов нового поколения,

- Введение нового БУП в начальной школе,

- Введение новых учебных программ и программ внеурочной деятельности,

- Разработка системы мониторинга результатов освоения образовательной программы в рамках ФГОС начального общего образования,

- Мониторинг внедрения нового БУП и ФГОС,

- Участие в независимой системе оценки качества образования через городские и краевые мониторинговые исследования,

- Диагностика уровня образовательных достижений, предметных и метапредметных компетенций обучающихся начальной школы на входе и выходе с 1 по 4 классы.

План мероприятий, направленный на реализацию программы развития.

Обновление образовательных стандартов.

| Мероприятия | Сроки | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- |
| Изучение и внедрение в образовательный процесс стандартов нового поколения | август-июнь | Знание стандартов нового поколения |
| Введение нового БУП в начальной школе | Сентябрь | Новый БУП в 1-х классах |
| Введение новых учебных программ и программ внеурочной деятельности | Сентябрь | БУП часами для наполнен внеурочной деятельности |
| Разработка системы мониторинга результатов освоения образовательной программы в рамках ФГОС начального общего образования | В течение года | Система мониторинга результатов освоения программ |
| Мониторинг внедрения нового БУП и ФГОС | Май | Оценка внедрения БУП и ФГОС |
| Участие в независимой системе оценки качества образования через городские и областные мониторинговые исследования | Ежегодно по плану | Независимая оценка качества |
| Диагностика уровня образовательных достижений, предметных и метапредметных компетенций обучающихся начальной школы на входе и выходе с 1 по 4 классы | Ежегодно | Уровень развития достижений, предметных и метапредметных компетенций. |
| Реализация Программы патриотического воспитания | ежегодно | Развитие духовно-нравственного, патриотического потенциала |
| Проведение творческих конкурсов | ежегодно | Развитие коммуникативных компетентностей |

Развитие системы поддержки талантливых детей.

Работа коллектива направлена на обеспечение качества обучения через использование уровневой дифференциации и индивидуального подхода (педсоветы, обучающие и разработческие семинары, обмен опытом). Дифференциация обучения предполагает выделение:

- базового уровня образования, учитывающего индивидуальные возможности и способности учащихся;

- повышенного уровня обучения, предполагающего глубокое овладение материалом и творческое его преломление на практике;

Качество обучения достигается за счёт дифференцированных заданий, индивидуального подхода к каждому ученику,  организацией в классах неоднородной обучающей среды.

Коллектив педагогов ставит перед собой задачу дальнейшей разработки и освоения развивающих технологий обучения. Последние три года усилия коллектива направлены на изучение проектных технологий, выделилась группа учителей, которые занимаются внедрением метода проектов в практику преподавания: иностранного языка, технологии, физики.  Применение проектных технологий  расширяет возможности учащихся по самостоятельному поиску и использованию информации, придает образовательному процессу диалоговый характер. Использование проектной технологии позволило расширить диапазон результатов образования. К наиболее значимым из них следует отнести:

• повышение уверенности учащихся в собственных силах;

• более качественное усвоение знаний;

• усиление у школьников мотивации на успешную учебную деятельность;

• повышение умения адекватно оценивать себя;

• обеспечение механизма развития критического мышления ребенка, умения искать путь решения поставленной задачи;

• развитие исследовательских способностей;

Собственный опыт, творческое использование традиционных и  нетрадиционных методик обучения позволили коллективу создать систему личностно-ориентированного подхода в обучении.       Работа с одаренными детьми направлена на их личностное развитие и успешность. В рамках выявления одарённых детей используется комплексный подход, который включает следующие методы и мероприятия:

- Метод наблюдения детей у различных ситуациях и видах деятельности (урочная, внеурочная, внеклассная, исследовательская и т.п.),

- Психодиагностические исследования,

- Организация различных интеллектуальных и предметных мероприятий состязательного характера как то: предметные олимпиады, , конкурсы, проведение предметных недель, и т.п.

- Сопровождение  участия обучающихся в научно-практических конференциях различного уровня,

- Использование ИКТ  для участия одарённых детей,  в дистанционных олимпиадах, интеллектуальных и творческих конкурсах.

- Внедрение новых образовательных программ для способных и одарённых детей, в том числе с использованием электронных образовательных ресурсов: программ, проектов.

План мероприятий, направленный на реализацию программы развития.

Поддержка талантливой молодежи.

| Мероприятия | Сроки | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- |
| Организация образовательной и внеурочной деятельности | 2011-2015 гг | Обеспечение условий для выявления одаренных детей; рост количества учащихся, занимающихся исследовательской и проектной деятельностью; повышение ИКТ-компетентности учащихся |
| Организация и проведение конкурсов, олимпиад, соревнований школьного и районного уровней для выявления одаренных детей в различных сферах деятельности | 2011-2015 гг | Выявление и поддержки одаренных детей |
| Проведение I этапа (школьного) всероссийской олимпиады школьников по всем общеобразовательным учебным предметам. Участие в муниципальном этапе олимпиады. | 2011-2015 гг | Выявление победителей, рост количества учащихся, участвующих во Всероссийской олимпиаде школьников |
| Работа кружков | 2011-2015 гг | Создание условий для оптимального развития одаренных детей |
| Участие в работе районных научно-практических конференций | 2011-2015 гг | Участие в районной конференции. |
| Организация работы с родителями одаренных детей | 2011-2015 гг | Совместная работа школы и семьи по оказанию помощи одаренным детям |
| Организация в дни каникул работы факультативов, работа кружков | 2011-2015 гг | работа с одаренными детьми в каникулярное время |
| Проведение предметных недель | 2011-2015 гг | Создание условий для оптимального развития одаренных детей |

Развитие учительского потенциала.

Условием поддержания оптимистического настроя учащихся является постоянный профессиональный рост педагогов, который создает базу для поисков и экспериментов. В содержании методической работы школы акцент будет смещен в сторону деятельности по усилению психолого-педагогической компетентности учителя. Методы поддержки педагога будут направлены на развитие его готовности к субъект-субъектному развивающему взаимодействию. В связи с этим задачей первостепенной важности станет развитие у учителя его профессионального самосознания, а на этой основе — определение путей и средств его профессионального саморазвития.

Совершенствование профессионального роста учителей будет достигаться за счет непрерывного и систематического повышения их профессионального уровня, которое представляет собой:

• оказание практической помощи педагогам в вопросах совершенствования теоретических знаний и повышения педагогического мастерства со стороны школьной методической службы, городской, краевой систем повышения квалификации;

• изучение, обобщение и внедрение в практику передового педагогического опыта, прежде всего связанного со способами взаимодействия с учащимися, реализацией проектных методик, овладением новым содержанием образования;

• овладение новыми формами, методами и приемами обучения и воспитания детей;

• совершенствование уроков, занятий по проектированию и других форм учебной и воспитательной деятельности;

Основными формами работы по повышению квалификации педагогических работников школы будут:

• самообразование;

• школьные и городские методические объединения учителей,

• семинары-практикумы для учителей и других педагогических работников;

• различные конкурсы профессионального мастерства;

• взаимопосещения учебных занятий;

Анализ современного состояния образовательной системы школы позволил определить ее основные конкурентные преимущества. К их числу следует отнести:

• квалифицированный педагогический коллектив, мотивированный на работу по развитию образовательного учреждения;

• значительное количество педагогов, стремящихся к саморазвитию;

• достаточно высокий уровень общеучебных умений и навыков выпускников школы;

• интеграцию основного и дополнительного образования.

Вместе с тем выявлены следующие противоречия, на разрешение которых должна быть направлена программа развития школы. Это противоречия между:

• стандартной поточной системой образования и индивидуальным уровнем усвоения материала каждым учеником;

• ориентацией организации и содержания школьного образования на воспроизведение готовых знаний, отсутствие поисков, творческой активности и реальными жизненными ситуациями, требующими принятия самостоятельных решений, самоопределения;

• профессиональной готовностью части учителей  взаимодействовать со «школьной» личностью ученика и его целостностью как объективной реальностью;

Повышение профессионального уровня педагогов, стимулирование творческой активности преподавателей и их мотивации к научно-методической работе в школе проходит через следующие мероприятия:

- Участие в школьном конкурсе методических разработок для педагогов, обучающихся и родителей.

- Участие в городских  дистанционных семинарах и конференциях по проблемам педагогики воспитания и образования.

- Участие в конкурсах педагогического мастерства различного уровня.

- Прохождение каждым учителем не менее чем 1 раз в 5 лет курсов повышения квалификации.

План мероприятий, направленный на реализацию программы развития.

Развитие учительского потенциала.

| Мероприятия | Сроки | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- |
| Муниципальный конкурс «Учитель года» | 2011 | 1 педагог примет участие |
| Муниципальный конкурс «Самый классный классный» | 2012 | Участие в конкурсе |
| Создание модели аттестации педагогов | 2011 | Создана модель аттестации |
| Организация курсовой подготовки | ежегодно | Учителя повысят квалификацию |
| Участие учащихся и педагогов в смотрах, конкурсах, соревнованиях | ежегодно | Учителя и учащиеся примут участие |

Современная школьная инфраструктура.

Образовательное пространство школы для повышения своей доступности для различных групп учащихся должна быть обновлена в соответствии с идеями  дополнительного образования по выбору учащихся.

План мероприятий, направленный на реализацию программы развития.

Современная школьная инфраструктура.

| Мероприятия | Сроки | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- |
| Дооборудовать библиотеку в достаточном количестве компьютерной техникой, программами и методической литературой | 2013 | образовательное пространство с набором учебно- методических книг и книг для дополнительного чтения. Наличие компьютеров с программами для мониторинга, для написания рефератов, проведения научных семинаров и презентаций, главная составляющая школьной библиотеки |
| Подвести Интернет к компьютерам в учебных кабинетах | 2013 | Доступ всех учащихся и учителей к Интернету |
| Объединить все компьютеры в локальную сеть | 2013 | Возможность общения в локальной сети |
| Дооборудовать кабинет психологической разгрузки для учащихся | 2013 | Возможность получать учащимся и учителям психологическую разгрузку в полном объеме |
| Дооборудовать «Кабинет иностранного языка» | 2012 | Создана площадка, оборудованную необходимой техникой и компьютерными программами для проведения разных форм обучения иностранному языку |
| Ремонт спортивного зала и спортивной площадки школы | 2012 | Улучшение условий для более качественных занятий физической культурой и спортом |
| Пополнение кабинетов современным новым оборудованием | 2013 | 2 кабинета пополнить новым оборудованием |
| Создание малых лабораторий | 2012 | Создать 1 малую лабораторию для обеспечения участия в проектной и исследовательской деятельности. |

Создание условий для сохранения здоровья обучающихся.

Охрана и укрепление здоровья детей являются одним из приоритетных направлений образовательной политики государства.

В школе реализуется программа «Здоровье».

Система и оценка  деятельности по сохранению и укреплению здоровья включает следующие пункты:

- здоровьесберегающая инфраструктура образовательного учреждения,

- рациональная организация образовательного процесса,

- организация физкультурнооздоровительной работы,

- просветительско-воспитательная работа, направленная на формирование здорового образа жизни,

- медицинская профилактика и динамическое наблюдение за состоянием здоровья,

- психолого-педагогическое сопровождение.

- Здоровьесберегающая инфраструктура образовательного учреждения.

Здание школы типового проекта расположена вдали от промышленных и центральных транспортных узлов. Воздушно-тепловой режим в помещениях школы, освещённость и санитарное состояние мест для занятий соответствует требованиям СанПиН.

В школе имеется медицинский кабинет, спортивный зал, кабинет педагога - психолога.

Указанные кабинеты оснащены необходимым инвентарём и оборудованием. На участке школы имеется спортивная площадка, которая круглый год  задействована для проведения различных спортивно-массовых мероприятий и уроков физической культуры.

Школьная столовая оснащена современной мебелью на 100 посадочных мест. Ежедневно для всех учащихся организовано горячее питание, качество которого контролирует медицинский работник школы.

- Рациональная организация образовательного процесса

Объём недельной нагрузки,  расписание уроков, продолжительность уроков, начало учебного дня, сменность отвечает требованиям СанПиН. В школе проводятся занятия активно-двигательного характера (физминутки на уроке, час здоровья, динамические перемены).

- Организация физкультурно-оздоровительной работы.

В рамках программы «Здоровье» для активизации физкультурно-оздоровительной работы, в школе  работают кружки и секции спортивно – туристической направленности.

Функции физкультурно-спортивной работы:

- организует внеклассные и внутришкольные соревнования, товарищеские спортивные встречи с другими школами;

- проводит физкультурные праздники, конкурсы, показательные выступления;

- принимает участие в соревнованиях, организуемых органами управления образования;

- ведёт пропаганду здорового образа жизни.

Учащимся предлагаются занятия в секциях по волейболу, баскетболу, общей физической подготовке, спортивному туризму.  В план работы  включены спортивно-массовые мероприятия, праздники, походы, конкурсы, лыжные забеги, прогулки выходного дня.

4.  Просветительско-воспитательная работа, направленная на формирование здорового образа жизни.

В школе используются образовательные программы, направленные на формирование здорового образа жизни:

- «Здоровое детство – здоровая жизнь» для обучающихся начальной школы.

- « Обеспечение успешной адаптации ребёнка при переходе со ступени начального общего образования на основную»

На классных часах проводятся беседы о здоровом образе жизни. Организуются конкурсы проектов, информационных листов, плакатов, стенгазет и т. п. Проблемы и вопросы ЗОЖ освещаются  в школьной газете «Кактус».

Родители привлекаются  к оздоровительным и спортивным мероприятиям в школе: выезжают с детьми в оздоровительный лагерь, принимают участие в походах, семейных спортивных праздниках.

5. Медицинская профилактика и динамическое наблюдение за состоянием здоровья.

Систематическая профилактика заболеваний (прививки, витаминизация), медицинский осмотр учащихся с привлечением специалистов городской больницы. Для профилактики нарушения зрения и осанки проводятся:

-   комплексы упражнений для укрепления мышц глаз и коррекции зрения;

-  массаж активных точек;

-  упражнения на коррекцию осанки;

-  занятия лечебной физической культурой для детей с нарушением осанки.

6. Психолого-педагогической сопровождение.

Психолого-педагогическое сопровождение помогает адаптироваться к условиям школы, формирует эмоциональную стабильность, повышает учебную мотивацию и способствует адекватной самооценке. Работа включает несколько этапов:

1) диагностика уровня школьной тревожности;

2) коррекционные занятия с детьми, имеющими высокий уровень тревожности;

3) работа с педагогическим коллективом;

4) работа с родителями;

План мероприятий, направленный на реализацию программы развития.

Сохранение здоровья обучающихся.

| Мероприятия | Сроки | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- |
| Приобретение недостающего спортинвентаря и оборудования | 2011 - 15 | Укомплектовать школу на 100% спортинвентарем |
| Использование образовательных программ, направленных на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни. | В теч.уч. года | Пропаганда ЗОЖ, мотивация учащихся к занятиям физической культурой и спортом |
| Организация конкурса «Самый спортивный класс» | 2012 г. | Мотивация учащихся к занятиям физической культурой и спортом |
| Организация конкурса «Самый здоровый класс» | 2012 г. | Снижение заболеваемости, пропусков занятий по болезни |
| Проведение массовых физкультурно-оздоровительных мероприятий во внеурочное время | 1 - 2 раза в четверть | Вовлеченность 95% учащихся к занятиям физической культурой |
| Углубленный медицинский осмотр учащихся | Ежегодно | Отслеживание динамики состояния здоровья школьников |
| Лектории для родителей и педагогов | 1 раз в полугодие | Просветительская работа по вопросам ЗОЖ |
| Развлекательно-игровые формы внеклассной работы | 1 раз в четверть | Мотивация учащихся к занятиям физической культурой и спортом |
| Организация физкультурных занятий для учащихся с ослабленным здоровьем | ежегодно | Вовлеченность в физкультурно-оздоровительную работу до 90% учащихся данной категории |
| Динамические паузы, физкультминутки в расписании уроков | ежедневно | Активизация учебного процесса, снижение количества учащихся с нарушением осанки, зрения |
| Участие в соревнованиях «Школа безопасности» на муниципальном, зональном, региональном уровнях | ежегодно | Вовлеченность 10% учащихся в данные мероприятия |
| Участие в соревнованиях в рамках городской спартакиады школьников | ежегодно | Вовлеченность 50% учащихся в данные мероприятия |
| Работа спортивных секций, кружков, групп ОФП для учащихся | ежегодно | Вовлеченность 75% учащихся к занятиям физической культурой |
| Организация дней здоровья в оздоровительном лагере «Родничок» на базе школы для учащихся и педагогов | ежегодно | Пропаганда здорового образа жизни |
| Организация экскурсионных выездов | ежегодно | Информация и представление о различных сферах деятельности |
| Введение дополнительных ставок инструкторов физической культуры | 2012 | Увеличение количества спортивных секций и кружков, увеличение охвата учащихся, занятых в спортивных секциях до 90% |